## 既存_サイトマップ
[8 empty] | 営業 |  |  | 営業・制作 | 営業
[たしろ病院] | [7 empty] | 〇：必要 | 〇：必要 △：パーツ | ●：必要 〇：完了 | ●：着手可能 〇：完了 | 〇：確定
更新日： | [5 empty] | ページ数合計 | 11 |  | 先方確認中 | 先方確認中
No | 第1階層 | 第2階層 | 第3階層 | 第4階層 | ページ内容 | 仕様（動きなど） | ページ数 | PG連携 | デザイン | WF | コーディング | 完了 | ディレクトリ | タイトル | discription | 文字数
1 | トップページ |  |  |  | お知らせ(サイトをリニューアルしました) |  | 1 |  |  |  | 〇 |  | index.html |  |  | 0
3 |  | 病院理念 |  |  | 当院についての説明(診療科目/診療時間・初診/再診 どんな病院か伝える) 地域包括、ご挨拶、経営理念、救急や夜間入り口、病院概要・沿革 |  | 1 |  |  |  | 〇 |  | about/ |  |  | 0
4 |  | 診療科目 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 〇 |  | /departments |  |  | 0
4-1 |  |  | 内科 |  |  |  | 1 |  |  |  | 〇 |  | /departments/ internal_medicins |  |  | 0
4-2 |  |  | 外科 |  |  |  | 1 |  |  |  | 〇 |  | /departments/ surgery
4-3 |  |  | 循環機器 |  |  |  | 1 |  |  |  | 〇 |  | /departments/ cardiology
4-4 |  |  | 消化機器 |  |  |  | 1 |  |  |  | 〇 |  | /departments/ gastroenterology
5 |  | 交通アクセス |  |  | 平日9時～18時 木・土曜日9時～12時30分 休診 日曜、祝日 |  | 1 |  |  |  | 〇 |  | /access/ |  |  | 0
6 |  | 職員募集 |  |  | 募集状況/求める人物像/院内活動/福利厚生 |  | 1 | 〇 |  |  | 〇 |  | job.html |  |  | 0
7 |  | お問い合わせ |  |  | 今のところ電話のみ |  | 1 | 〇 |  |  | 〇 |  | contact.html |  |  | 0
3-2 |  |  | 確認 |  |  |  | 1 | 〇 |  |  | 〇 |  | complete.html |  |  | 0
完了
その他リンク |  |  |  |  | URL
FALSE | facebook
FALSE | Instagram
FALSE | twitter
FALSE | LINE
| 例）外部リンク |  |  |  | https://～

## ご提案_サイトマップ （改）
[8 empty] | 営業 |  |  | 営業・制作 | 営業
[神埼病院 様] | [7 empty] | 〇：必要 | 〇：必要 △：パーツ | ●：必要 〇：完了 | ●：着手可能 〇：完了 | 〇：確定
更新日： | [5 empty] | ページ数合計 | 25 |  | 先方確認中 | 先方確認中
No | 第1階層 | 第2階層 | 第3階層 | 第4階層 | ページ内容 | 仕様（動きなど） | ページ数 | PG連携 | デザイン | WF | コーディング | 完了 | ディレクトリ | タイトル | discription | 文字数
1 | トップページ | [5 empty] | 1 | 〇 | ● | 〇 | 〇 |  |  |  | 2023年12月に佐賀県神埼市神埼町鶴に移転開院しました。地域の皆様が可能な限り住み慣れた地域で生活をすることができるようサポートする「地域包括ケアシステム」の構築に取り組んでいます。 | 92
2 |  | お知らせ |  |  | すべて / 患者・一般 / 医療・介護関係 / 採用情報 / 病院公表(仮) 初期投稿で「機能強化加算」のPDF |  | 1 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | 神埼病院からの患者様、医療介護関係者様へのお知らせ、採用情報、病院公表をご案内します。 | 43
2-1 |  |  | 詳細ページ |  |  |  | 1 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 0
3 | 古川様 | 当院について |  |  | 当院についての説明(診療科目/診療時間・初診/再診 どんな病院か伝える) 地域包括、ご挨拶、経営理念、救急や夜間入り口、病院概要・沿革 |  | 1 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 当院は「地域医療に貢献し、患者様の立場に立った医療」を目指します。また、地域包括ケアシステムの確立を念頭に地域全体の多職種で協働し多角的な視点をもって患者様と向き合ってまいります。 | 90
3‐1 | 古川様 |  | 関連施設 |  | 関連施設一覧ページ/施設の違い |  | 1 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 関連施設に「ケアホーム ロイヤル神埼」、「愛夢（あいむ）かんざき」があります。住宅型有料老人ホーム、介護付有料老人ホーム、デイサービスを備えています。 | 75
4 | 古川様 | 外来 |  |  | 診療内容/診療科目/診療時間/初診・再診の方/治療について/診療医一覧/在宅診療 | WEBページ | 1 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 診療時間は9:30～13:00/14:00～18:00です。予約は必要ありませんので、直接ご来院ください。診療担当は担当医表をご確認ください。 | 71
5 | 石橋様 | 入院 |  |  | 入院ご案内一覧 |  | 1 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 地域包括ケア病床※30床と療養病床69床（在宅復帰機能強化加算届出の医療療養型）を運営しています。入院～退院までの流れや、手続き、入院中の生活についてご紹介します。 | 82
5‐1 | 石橋様 |  | 入院から退院までの流れ |  | 入院まで/入院開始/入院中/退院 |  | 1 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 入院前から退院までの流れをご説明します。 | 20
5‐2 | 石橋様 |  | 入院手続き・必要なもの |  | 提出書類/必要なもの/入院用品リース（CSセット） おむつプランの提供について/お支払いについて/各種証明書や診断書等の依頼について/ご相談窓口 |  | 1 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 入院時に必要な書類はご記入の上、受付にご提出または病院宛てに郵送ください。入院に必要なものはチェックリストからご確認ください。 | 63
5‐3 | 堤様（看護師長） ・古川様 |  | 入院中の生活 |  | 転院・紹介依頼の流れを記載 入院リハビリ情報 |  | 1 |  | ● | 〇 | 〇 |  |  |  | 入院時の1日のスケジュールや入院食の紹介、リハビリや面会についてご紹介します。その他注意事項などもこちらでご確認ください。 | 61
6 | 石橋様 | リハビリテーション科 |  |  | リハビリテーション科についての説明 |  | 1 |  | ● | 〇 | 〇 |  |  |  | 失われた機能の回復を促し、患者様が家庭復帰や社会復帰できるようにサポートしています。入院/外来リハビリテーションの内容やよくあるご質問についてご紹介します。 | 78
7 | 堤様（看護師長） ・古川様 | 施設紹介 |  |  | 病院施設、入院施設、その他施設 |  | 1 |  | ● | 〇 | 〇 |  |  |  | 病院施設、入院施設、その他施設についてご紹介します。また、ベッドサイド設備料金や差額ベッド料金のご案内をいたします。 | 58
8 | 石橋様 | 医療・介護関係者の方へ |  |  | 入院依頼/検査機器/地域医療連携室一覧 |  | 1 |  | ● | 〇 | 〇 |  |  |  | 当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 その他の指定や届出についてはお問い合わせください。 | 64
8-1 | 石橋様 |  | 入院依頼について |  | 入院依頼フロー/注意事項 |  | 1 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 当院の入院病棟には、「地域包括ケア病床」「療養病床」の２つの病床機能がございます。当院医師の判断により各患者様の入院病床を決定させていただきます。 | 73
8-2 | 古川様 |  | 検査機器・医療機器について |  |  |  | 1 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 当院の医療設備をご紹介します。Supria Opicaを始めとした検査機器やPOWER PLATE® Pro5などの医療機器、介護用入浴機器 Serenoなど設備しております。 | 89
8-3 | 石橋様 |  | 地域医療連携室 |  | 地域医療連携室の説明 主な業務内容 入院依頼についてのリンク | 機能を充実させたい。PDFフォーマットをいただく。直通の連絡先 | 1 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 回復期機能と慢性期機能を合わせ持ち、各患者様の状況に適した入院医療を提供しております。地域医療連携室では、医療連携の専門職員が各種ご相談・お問い合わせに対応いたします。 | 84
9 | 佐藤根様 | デイケア |  |  | デイケア利用内容等記載 |  | 1 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  | リハビリテーション専門スタッフが医師の指示のもと、日常生活の向上を目的とした個別リハビリテーションを提供しています。ご利用料金や1日の流れ、お申し込み方法についてご案内します。 | 88
9-1 | 佐藤根様 | デイケアからのお知らせ |  |  | すべて/お知らせ/イベント |  | 1 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  | デイケアからのお知らせや、イベント情報についてご紹介します。 | 30
9-2 | 佐藤根様 |  | 詳細 |  | 詳細 |  | 1 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 0
10 | 山下様 | 訪問看護ステーション |  |  | 訪問看護について |  | 1 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 2023年12月に訪問看護ステーションを開設しました。病気や障がいを持った方が、住み慣れた自宅で安心して暮らしていけるように看護ケアを提供し、療養生活を支援するサービスです。 | 87
11 | 中島様 | 神埼病院指定 居宅介護支援事業所 |  |  | 居宅介護支援事業/ケアプラン作成の流れ/ご利用に関する注意事項 |  | 1 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 介護が必要な方の身体的・精神的状況に合った適切なサポートを行い、自立した生活を送れるように支援します。介護のお悩みはケアマネジャーにお任せください！ | 74
12 | 古川様 | アクセス |  |  |  |  | 1 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 2023年12月に佐賀県神埼市神埼町鶴に移転開院しました。行き方や駐車場、院内フロアマップについてご紹介します。 | 56
13 | 古川様 | 採用情報 |  |  | 募集状況/求める人物像/院内活動/福利厚生/スタッフの声 | 募集内容の表示・非表示機能 | 1 | 〇 | ● | 〇 | 〇 |  |  |  | 当院ではともに働いていただける方を募集しております。 患者様のため、地域の皆様のため、ともにより良い医療を目指していきましょう。 まずはお気軽にお問い合わせください。 | 83
|  |  | 詳細 |  |  |  | 1 | 〇 |  | 〇 | ● |  |  |  |  | 0
14 | 古川様 | プライバシーポリシー |  |  |  |  | 1 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 神埼病院は個人情報について等ページのとおりプライバシーポリシーを定めます。 本ポリシーは、個人を特定できる情報の取得について取り扱い方針を規定したものです。 | 78
その他リンク |  |  |  |  | URL
FALSE | facebook
FALSE | Instagram
FALSE | twitter
FALSE | LINE
| 例）外部リンク |  |  |  | https://～

## 要件定義
MTG実施日 | 2023-07-07
参加者 | BP：渕上 |  | DZ：植松 | CD：アリ・泉
| D：宮地 |  | PG：井手
1.基本情報
|  | 内容 |  |  |  | 備考
クライアント名 |  | 神埼病院 |  |  |  | 11月に病院移転
希望業務 |  | FALSE | 新規サイト制作 | TRUE | リニューアル
|  | FALSE | LP | FALSE | その他（）
既存サイトURL |  | http://hosp-kan.webmedipr.jp/
サーバ | 使用予定 | FALSE | 新規取得（） | TRUE | 保有中サーバ | サーバーは弊社サーバー（既存）を利用し、ドメイン移管で進める。
| SSL | TRUE | あり | FALSE | なし
データ移行 |  | FALSE | あり（） | TRUE | なし
ドメイン |  | TRUE | 新規取得（） | FALSE | 既存 | 最終確認が必要です。一旦既存と聞いています。2023年7月6日現在 →新規取得（2023年7月20日）
404エラー対応 ※リニューアルのときは必ず確認 |  | FALSE | ページ作成 | FALSE | リダイレクト処理（TOPへ）
|  | TRUE | 不要 | FALSE
納品形態 |  | TRUE | FTP（自社・他社） | FALSE | データ納品
|  | FALSE | メディア（CD-R・その他） | FALSE | その他（）
本番サイトURL |  | https://kanzakihp.jp/
2.制作情報
|  | 内容 |  |  |  | 備考
希望納期 |  | リニューアルサイト：12月1日 告知ページ：7月 |  |  |  | 現サーバー情報を確認し、ディレクトリを切って告知を上げるように進める
ページ総数 |  | 25p
対応デバイス |  | TRUE | レスポンシブ | FALSE | PCのみ | ファーストビューの画像はＰＣ・スマホそれぞれリサイズ調整を してください。
|  | FALSE | SPのみ | FALSE | その他（）
対応ブラウザ |  | TRUE | 基本セット PC：Edge/Firefox/Chrome ※Win10以降 SP：Safari ※iOS15.x以降 | FALSE | スマホ（）
|  | FALSE | タブレット（） | FALSE | その他（）
プログラム | CMS | TRUE | WordPress | FALSE | MT
|  | FALSE | c | FALSE | なし
| 新着情報 | TRUE | NEWアイコン（表示期間：2週間） | TRUE | ページャー（一覧のみ） | 病院全体のお知らせになります。 想定タグ(インフォメーション/神崎病院だより/採用について)
|  | TRUE | カテゴリ分け | TRUE | カテゴリタブ分け
|  | FALSE | サムネイル | TRUE | 投稿のリンク先指定機能
|  | FALSE | 指定記事固定機能 |  | 記事用テンプレート作成機能
| デイケア投稿 | TRUE | NEWアイコン（表示期間：2週間） | TRUE | ページャー（一覧のみor詳細） | デイケアからのお知らせになります。 タグ(すべて/お知らせ/イベント)
|  | TRUE | カテゴリ分け（固定or可変） | TRUE | カテゴリタブ分け
|  | TRUE | 投稿のリンク先指定機能 |  | 記事用テンプレート作成機能
|  | FALSE | 指定記事固定機能 |  | データインポート
| WEBページ | TRUE | あり（全ページor一部） | FALSE | なし | 採用情報ページ
| その他 | TRUE |  | FALSE |  | 採用情報ページは職種ごとに公開中か非公開か分けれる 百武整形外科病院参考
CMS管理アドレス
メールフォーム | 仕様 | FALSE | 通常お問い合わせ ※確認/完了、サンクスメール有 | FALSE | 特殊メールフォーム | 項目（必須項目）の確認 特殊メールフォーム時は仕様を確認(暫定でも可)
|  | FALSE | 項目のCMS管理 | TRUE | なし
To
| From |  |  |  |  | 設定するFromアドレスがサイトドメインと異なる場合、 FromアドレスのドメインにSPFレコードが設定されているか確認。 ※他社サーバーの場合は異なるか関係なく必ず確認 ※登録できていないとGMAIL等で受信できない可能性あり ※確認方法がわからない場合はセルのメモ参照
| 特殊フォーム責任者 |  |  |  |  | 仕様が未確定の場合に、確定する人
デザイン | データ | TRUE | オリジナル | FALSE | 提供（代理店） ※PC・SP両方頂くこと | サイトマップ記載
| 仕様 | FALSE | 文字サイズ変更 | FALSE | 背景色変更
|  | FALSE | サイト内検索 | FALSE | 言語変更
|  | FALSE | グローバルメニュー追従 | FALSE | ページトップボタン追従
|  | FALSE | メイン画像：スライドショー | FALSE | メイン画像：動画
|  | FALSE | メガメニュー（） | FALSE | サイドメニュー（）
|  | FALSE | ドロップダウンメニュー（） | TRUE | デザイナおまかせ（Aiに記載）
|  | FALSE | その他（） | FALSE
| faviocn/ Apple touch icon | FALSE | ロゴ | FALSE | ロゴ以外（） | ロゴはあるか不明です。
| OGP | TRUE | 全ページ共通指定 | FALSE | ページごと指定 | OGP画像が全頁共通
解析 | GTM | TRUE | あり | FALSE | なし
| GTM発行元 | TRUE | ANDCO | FALSE | クライアント提供 | ANDCO発行 お客様権限：確認中 andco.fuchigami@gmail.com → 管理者権限で追加
|  | FALSE | 既存（）
| タグ責任者 | 宮地 |  |  |  | ディレクター（サイトマップ送信必須）
| ディスクリプション用 キーワード | 宮地 |  |  |  | ディレクター
3.運用ルール
|  | 内容 |  |  |  | 備考
クライアント窓口 | 連絡 | TRUE | 営業 | TRUE | ディレクター
| 連絡方法 | TRUE | メール | FALSE | チャットワーク
|  | FALSE | メーリング（） | FALSE
外注先窓口 | デザイナ | FALSE |  | FALSE
| コーダー | FALSE |  | FALSE
| プログラマ | FALSE |  | FALSE
スケジュール管理 |  | FALSE | 営業 | TRUE | ディレクター
社内定例MTG |  | 定例実施予定
Note on D43: お問い合わせ項目（チェックボタン） お名前 ふりがな 性別（ラジオボタン） 生年月日（プルダウン） 電話番号 メールアドレス 住所（住所検索は除く） お問い合わせ内容 プライバシーポリシー（文章orPDF+チェックボタン）
Note on F43: 入力データのデータベース保持など 通常お問い合わせには無い仕様がある場合
Note on G46: ※これ見てわからなければ聞くか調べてください。 ●IPアドレス、SPFレコード確認方法（コマンドプロンプトで実施） ・サイトドメインのIPアドレス確認方法 nslookup [サイトドメイン] [dnsサーバー（省略可）] ・メールアドレスのドメインのSPFレコード確認方法 nslookup -type=TXT [メールアドレスドメイン] [dnsサーバー（省略可）] ※内容によっては更にコマンドで調べる必要あり ●サンプル（国スポ：sagacity2024.com） ・ドメインのIPアドレス確認 C:\Users\mfuku>nslookup sagacity2024.com 8.8.8.8 サーバー: dns.google Address: 8.8.8.8 権限のない回答: 名前: sagacity2024.com Address: 49.212.207.204 ★これがサイトドメインのIPアドレス ・SPFレコード確認 C:\Users\mfuku>nslookup -type=TXT sagacity2024.com 8.8.8.8 サーバー: dns.google Address: 8.8.8.8 権限のない回答: sagacity2024.com text = "v=spf1 a:www3164.sakura.ne.jp mx ~all" ★これがSPFレコードの設定値 ※SPFレコードにAレコード「www3164.sakura.ne.jp」が指定されているので、 「www3164.sakura.ne.jp」のIPアドレスを検索 C:\Users\mfuku>nslookup www3164.sakura.ne.jp 8.8.8.8 サーバー: dns.google Address: 8.8.8.8 権限のない回答: 名前: www3164.sakura.ne.jp Addresses: 2403:3a00:201:1f:49:212:207:204 49.212.207.204 ★サイトドメインのIPアドレスなので、確認OK（追加不要）
Note on B61: 【A】解析タグ依頼用チャットで、タグの発行依頼をする。

## ヒアリングシート
ヒアリング実施日
参加者 | SL：
D：
1.現状のサイト情報
|  | 内容 |  |  |  | 備考
既存サイトURL |  | http://hosp-kan.webmedipr.jp/index.html
サイトについて | 既存サイトの開設時期 | 2012年
| 規模 | 18P
| 制作 | FALSE | 自社内で制作 | TRUE | 制作会社（不明）
|  | FALSE | わからない | FALSE | その他（）
| 更新頻度・対象ページ | 例）新着のみ更新（月〇回）
サーバについて | 契約サーバ名 | 不明
| 契約終了期間 | 不明
担当者様のWEBスキル |  | 不明
2.新規サイトについて
|  | 内容 |  |  |  | 備考
現サイトの不満点・課題 |  | 地域包括ケアを行っているが、露出が少ない。 |  |  |  | 告知ページが先に走ります。
現サイトの満足点・残したい点 |  | 特になし。
新規サイトの目的・要望 |  | 新たに病院をリニューアルするため、病院リニューアルの認知を深めていきたい。 病院が目指す姿は地域医療に貢献 その理念のもと地域包括ケアに参入 現段階で、神崎には病院が少ないため、患者来院数はある状態だが 将来にわたり地域を支えていくイメージを創りたい。 病院が目指すこと：地域医療に貢献 患者さんに伝えたい：医療水準の向上/接遇の向上/思いやりを与え、患者さんに とって安心の場所だと感じて欲しい。
新規サイトで力を入れたいコンテンツ |  | 外来メイン
新規サイトで掲載したいコンテンツ
競合他社と差別化できること、付加価値
ターゲット層 | ユーザー | FALSE | 企業 | TRUE | 個人 | 男性・女性半々だが女性寄り
| 性別 | FALSE | 男性 | TRUE | 女性
| 年代 | 30代～40代（外来）40代～50代（入院）
| 属性 | 地域の方、親の入院を考えている方
デザイン | 印象付けたいイメージ | 地域に根差している、病院リニューアルの認知
| デザインテイスト | スタイリッシュ・分かりやすさ重視
| 使用したいカラー （コーポレートカラーなど） | ロゴの青、暖色（特にデイケアは冷たいイメージにしたくない）
| 参考サイト | https://www.inuo.jp/sp/
| 参考サイトの気に入っている部分 | SPボタンの分かりやすさ、可読性
| その他要望 | https://6mi-dental.com/ デザインテイスト
提供素材 | ロゴ | TRUE | あり（Ai、PSD、画像のみ） | FALSE | なし
| カタログ・パンフレット | FALSE | あり（） | FALSE | なし | 不明
| 写真 | FALSE | あり（） | FALSE | なし
SEO対策 | キーワード
コンバージョンの設定

## 課題管理
※通知プログラムの仕様上、B列～I列は固定です。 |  |  | yyyy/mm/dd |  | yyyy/mm/dd |  |  |  |  | 単位：h
No | 課題内容 | 起票者 | 起票日 | 対応者 | 期日 | ステータス | 対応日 | 対応・結果 | 備考 | 工数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## マスタ
／－－－－－－－－－－－ 行列の編集不可 －－－－－－－－－－－＼
｜ | ルームメンバー |  | ｜ | 初期設定
｜ | 名前 | ルームID (URLのrid以降の数値) | ｜ | １．名簿欄（F25セル）が「＃REF!」になっている場合はマウスオーバーして表示される「アクセスを許可」をクリック
｜ |  |  | ｜ | ２．ルームメンバー（B4～B19セル）の設定(ルームメンバーは課題管理シートの起票者・対応者と紐づきます)
｜ |  |  | ｜ | ３．ルームID（D4セル）の設定（基本的には対象案件のチャットルーム）
｜ |  | 課題管理チェック処理設定 | ｜ | ４．３で設定したチャットルームに「各種通知ボット用アカウント」を追加（このアカウントからメッセージが送信されます）
｜ |  | 毎日 | ｜ | ５．課題管理チェック処理(トリガー設定)の時間（D8セル）を設定（この時間にメッセージが送信されます）
｜ |  | 9 | ｜ | ６．トリガーをセットボタンをクリック
｜ |  | 時に実行 | ｜ | （「承認が必要」と表示される場合は、画面に従い承認作業を行ってください。途中SSL警告が出ますが左下の詳細から進めて大丈夫です。）
｜ |  |  | ｜ | 承認作業後は、もう一度「トリガーのセット」をクリックしてください。
｜ |  |  | ｜
｜ |  |  | ｜ | 初期設定者名：
｜ |  |  | ｜ | ※スプレッドシートの仕様上、トリガーのオーナーがアカウントに紐づき、自身のトリガー以外削除ができないので
｜ |  | 現在の定時処理設定を有効にします。 | ｜ | 初期設定者名を入力してください。また、初期設定者以外で更新を行った場合は、必ず案件ルームのチャットにて報告をお願い致します。
｜ |  |  | ｜
｜ |  |  | ｜ | チェック処理の時間を変更したい場合
｜ |  |  | ｜ | １．課題管理チェック処理(トリガー設定)の時間を設定
｜ |  | 現在の定時処理設定を無効にします。 | ｜ | ２．トリガーをセットボタンをクリック
｜ |  |  | ｜
｜ |  |  | ｜ | トリガーの仕様
｜ |  |  | ｜ | 現在時刻が設定したい時間以上の場合は、翌日以降から実行となります。
｜ |  |  | ｜ | 金曜日の場合は、次回の実行は翌月曜日となります。
｜ |  |  | ｜ | →例）4月1日10時に9時の設定をした場合、4月2日以降の9時にチェックが実行されます。
｜ |  |  | ｜
｜ |  |  | ｜ | 注意事項
｜ |  |  | ｜ | ※黄色のセルは必ず入力してください。(A~E列の黄色のセル以外は加工しないようにお願いします。)
｜ |  |  | ｜ | ※グループ外へのメンション自体は可能ですが、通知が行かないため、ルームメンバーへの追加は必須です。
名簿（自動更新）
|  |  |  | #REF! | ←ここが「＃REF!」になっているときはマウスオーバーして表示される「アクセスを許可」をクリックしてください
トリガーのセット
トリガーをリセット

## ご提案_サイトマップ（旧）
[8 empty] | 営業 |  |  | 営業・制作 | 営業
[神埼病院 様] | [7 empty] | 〇：必要 | 〇：必要 △：パーツ | ●：必要 〇：完了 | ●：着手可能 〇：完了 | 〇：確定
更新日： | [5 empty] | ページ数合計 | 28 |  | 先方確認中 | 先方確認中
No | 第1階層 | 第2階層 | 第3階層 | 第4階層 | ページ内容 | 仕様（動きなど） | ページ数 | PG連携 | デザイン | WF | コーディング | 完了 | ディレクトリ | タイトル | discription | 文字数
1 | トップページ | [5 empty] | 1 | 〇 | ● | 〇 |  |  | index.html |  |  | 0
2 |  | 新着情報一覧 |  |  | すべて / 患者・一般 / 医療・介護関係 / 採用情報 / 病院公表(仮) 初期投稿で「機能強化加算」のPDF |  | 1 | 〇 |  |  |  |  | news/ |  |  | 0
2-1 |  |  | 詳細ページ |  |  |  | 1 | 〇 |  |  |  |  | 001.html |  |  | 0
3 | 古川様 | 当院について |  |  | 当院についての説明(診療時間・初診/再診 どんな病院か伝える) 地域包括、ご挨拶、経営理念、救急や夜間入り口 |  | 1 |  | ● | 〇 |  |  | contact/ |  |  | 0
3‐1 | 古川様 |  | 関連施設 |  | 関連施設一覧ページ |  | 1 |  |  | 〇 |  |  | 001.html |  |  | 0
4 | 古川様 | 外来 |  |  | 診療内容/診療科目/治療について掲載/担当医表 | WEBページ | 1 |  |  | 〇 | [5 empty] | 0
4‐1 | 古川様 |  | 外科 |  |  |  | 1 |  |  | 〇 |  |  | 001.html |  |  | 0
4‐2 | 古川様 |  | 内科 |  |  |  | 1 |  |  | 〇
4‐3 | 古川様 |  | 整形外科 |  |  |  | 1 |  |  | 〇
4‐4 | 古川様 |  | 脳神経外科 |  |  |  | 1 |  |  | 〇
4‐5 | 古川様 |  | リハビリテーション科 |  | 施設紹介、 |  | 1 |  | ● | 〇
5 | 石橋様 | 入院 |  |  | 各診療科目 |  | 1 |  | ● | 〇
5‐1 | 石橋様 |  | 入院について |  | 入院の手続きに必要なもの/持ってくるものなど/面会時間の記載、お支払いについて |  | 1 |  | ● | 〇
5‐2 | 石橋様 |  | お支払いについて |  | 検討 |  | 1 |  | ● | 〇
5‐3 | 堤様（看護師長）・古川様 |  | 入院中の生活 |  | 転院・紹介依頼の流れを記載 入院リハビリ情報 |  | 1 |  | ● | 〇 |  |  | 001.html |  |  | 0
5‐4 | 堤様（看護師長）・古川様 |  | 入院施設紹介 |  | 入院施設紹介(3施設の紹介・入院施設と食事の記載) |  | 1 |  | ● | 〇
6 | 石橋様 | 医療・介護関係者の方へ |  |  | 入院依頼/検査機器/地域医療連携室一覧 |  | 1 |  | ● | 〇 | [5 empty] | 0
6‐1 | 石橋様 |  | 入院依頼について |  | 入院依頼フロー |  | 1 |  |  | 〇 | [5 empty] | 0
6‐2 | 古川様 |  | 検査機器・医療機器について |  |  |  | 1 |  |  | 〇 | [5 empty] | 0
6‐3 | 石橋様 |  | 地域医療連携室 |  | 地域医療連携室の説明 居宅介護支援センター 入院依頼についてのリンク | 機能を充実させたい。PDFフォーマットをいただく。直通の連絡先 | 1 |  | ● | 〇 | [5 empty] | 0
7 | 佐藤根様 | デイケア |  |  | デイケア利用内容等記載 |  | 1 |  |  | 〇 | [5 empty] | 0
7‐1 | 佐藤根様 |  | お知らせ一覧 |  | デイケアブログ/季節関連トピック/お知らせ |  | 1 | 〇 |  | 〇 |  |  | complete.html |  |  | 0
7‐1‐2 | 佐藤根様 |  |  | 詳細 | 詳細 |  | 1 | 〇 |  | 〇 | [5 empty] | 0
8 | 山下様 | 在宅医療 |  |  | 訪問診療、訪問看護 |  | 1
9 | 中島様 | 居宅介護支援事業 |  |  |  |  | 1
10 | 古川様 | アクセス |  |  |  |  | 1 |  |  | 〇 | [5 empty] | 0
11 | 古川様 | 採用情報 |  |  | 募集内容の表示・非表示機能 |  | 1 | 〇 | ● | 〇 | [5 empty] | 0
12 | 古川様 | プライバシーポリシー |  |  |  |  | 1 |  |  | 〇 | [5 empty] | 0
その他リンク |  |  |  |  | URL
FALSE | facebook
FALSE | Instagram
FALSE | twitter
FALSE | LINE
| 例）外部リンク |  |  |  | https://～